## Planilha1
LINHA	CONTROLLER	FUNÇÃO	PROBLEMA	URGENCIA	RESOLVIDO	DATA
	SERVICO	DELETAR	NÃO TEM FUNÇÃO DELETAR	MEDIA	SIM	10/01/25
	ATENDENTE	DELETAR	NÃO TEM FUNÇÃO DELETAR	MEDIA	SIM	10/01/25
	LOCAL	DELETAR	NÃO TEM FUNÇÃO DELETAR	MEDIA	SIM	10/01/25
	ATENDENTE.EDIT	ATUALIZAR	NÃO DEIXA SALVAR OS DADOS PARA O MESMO USUARIO	MEDIA	SIM	17/01/25
	TRIAGEM.CONFIG	VISUALIZAR	PRECISA MOSTRAR SOMENTE OS SERVIÇOS QUE AINDA NÃO TENHAM.	URGENCIA	SIM	14/01/25
	TRIAGEM.CONFIG	SALVAR	PRECISA SALVAR ALTERAÇÕES COM UPDATE.	URGENCIA	SIM	16/01/25
	SENHA	EMITIR	CRIAR BOTÃO PARA SENHA PRIORITARIA	URGENCIA	SIM	10/01/25
	PAINEL,CONFIG	CONFIGURAR	MOSTRAR SERIÇOS ATIVOS COM BOTÃO DESATIVAR E SERVIÇO INATIVOS COM BOTAO ATIVAR	URGENCIA	SIM	14/01/25
	PAINEL.SAVE	SALVAR	CRIAR FUNÇÃO DE RETORNO PARA PAINEL	MEDIA	SIM	10/01/25
	ATENDENTE.CHAMAR	CHAMAR.PROXIMO	BUG NÃO ESTA FAZENDO RECLASSIFICAÇÃO DAS SENHAS	URGENCIA	SIM	14/01/25
	PAINEL.CONFIG	SALVAR	ESTA SALVANDO TUDO EM UM SO PAINEL	URGENCIA	SIM	14/01/25
	PAINEL	DELETAR	CRIAR FUNÇÃO PARA DELETAR OU DESATIVAR PAINEL	URGENCIA	SIM	17/01/25
	TRIAGEM.CONFIG	VISUALIZAR	TRAZER SERVICOS TUDO EM UMA PAGINA IGUAL PAINE.CONFIG	URGENCIA	SIM	16/01/25
	AUTHENTICATESESSION.LOGIN	LOGIN	CRIAR REDIRECIONAMENTO PARA ATENDENTE.	URGENCIA	SIM	26/02/25
	SENHAS	EMITIR	COLOCAR SENHA PADRO OU NORMAL NO TICKET	URGENCIA
	TODOS	VERIFICAR MODEL	VERIFICAR AO MOSTRAR DADOS SE ESTA ATIVO, MOSTRA SOMENTE ATIVOS	URGENCIA
	TODOS	CRIAR PARTIALS	CRIAR SEPARADO TABELA PARA MONTAR NO LAYOUT	NORMAL